Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el periodo reportado se implementó el Producto Mínimo Viable (MVP) funcional sobre Flutter 3 integrado a Firebase. Los objetivos específicos cumplidos y actividades ejecutadas comprenden: • Autenticación y gestión de accesos (RF-01): Se desarrolló el flujo de autenticación con Firebase Auth y Firestore, estructurando roles de acceso diferenciados (particular, emergencia, administrador). La creación de cuentas de emergencia se implementó mediante la REST API de Firebase Identity Toolkit para evitar la desconexión del administrador. • Activación de trazado de rutas de emergencia (RF-02): Pantalla funcional para conductores de rescate con ciclo de vida completo (inicio, indexación en tiempo real y cierre de misión). • Panel de administración web (RF-07): Módulo web en Flutter Web con operaciones CRUD sobre flota institucional y asignación de conductores mediante Firestore Streams. • Resguardo de privacidad (RF-08): Descarte y purgado automático de nodos de ubicación al concluir la baliza, impidiendo la persistencia histórica de trayectorias. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos generales y específicos se mantienen vigentes en su propósito fundamental. Se formaliza una precisión en el alcance del MVP: - RF-06 (Configuración de umbrales por usuario): Queda diferido para la iteración de cierre. Los parámetros de anticipación (30 segundos) y velocidad estimada civil (40 km/h) operan centralizados en el core del sistema. |
| Metodología | Ajuste arquitectónico en la capa de ingesta y transporte: La arquitectura conceptual original basada en WebSocket/MQTT y Redis Geospatial fue reemplazada para el MVP por Firebase Realtime Database. Esta decisión metodológica eliminó la sobrecarga de despliegue de servidores dedicados, garantizó latencias de sincronización menores a 2 segundos y aseguró compatibilidad multiplataforma nativa dentro de los plazos académicos. |
| Evidencias de avance | Se presentan como evidencias verificables en el repositorio institucional los siguientes artefactos de software: 1. Capa de Modelos (/lib/models): Entidades de dominio con serialización bidireccional (User, Vehicle, Emergency, LocationData) y control de estados. 2. Capa de Servicios (/lib/services): Cuatro servicios modulares desacoplados: - AuthService: Gestión de sesión e invocación directa a Identity Toolkit REST API. - LocationService: Ingesta de GPS con Geolocator, normalización de velocidad (0-200 km/h) y publicación a Realtime Database. - GeofencingService: Funciones puras para cálculo de distancia geodésica (Haversine) y flujo reactivo de intercepción. 3. Capa de Presentación (/lib/screens y /lib/widgets): Pantallas diferenciadas por rol (AdminDashboard, EmergencyScreen, DriverScreen) y componente de alerta visual pulsante. 4. Resguardo de la Calidad Disciplinar: Se aplicaron principios de diseño desacoplado (Single Responsibility Principle), validación estática de tipos en Dart, funciones matemáticas puras para geolocalización libres de efectos secundarios (facilitando pruebas unitarias) y cumplimiento riguroso de privacidad (RNF-04) mediante eliminación de datos efímeros. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño e implementación de sistemas de software | Motor de geofencing predictivo con distancia geodésica | Flutter 3, Dart, Firebase Realtime Database | 2 semanas | --------- | Facilitador: Algoritmo validado algebraicamente con casos borde. Obstáculo: Pendiente prueba física en tramo vial. | En curso | Reemplazo de arquitectura MQTT/Redis por Firebase Realtime Database. |
| Integración de servicios externos y APIs | Autenticación diferenciada y gestión de perfiles por rol | Firebase Auth, Firestore, REST API Identity Toolkit | 1 semana | --------- | Obstáculo resuelto: Desplazamiento de sesión admin solucionado invocando REST API de Identity Toolkit. | Completado | Creación de conductores de emergencia desacoplada del SDK cliente. |
| Desarrollo de aplicaciones multiplataforma | Módulo conductor particular: mapa, geofencing y alerta | Flutter, Google Maps, Geolocator | 2 semanas | --------- | Facilitador: Componente overlay visual concluido. Obstáculo: Validación de background con velocidad > 0 km/h en calle. | En curso | — |
| Desarrollo de aplicaciones multiplataforma | Módulo conductor de emergencia: activación y telemetría | Flutter, Firebase Realtime Database, Geolocator | 1 semana | --------- | Facilitador: Ciclo de transmisión de telemetría a 1 s y panel de métricas operando en tiempo real. | En curso | — |
| Diseño de interfaces y experiencia de usuario | Panel de administración web para gestión de flota | Flutter Web, Cloud Firestore, GoRouter | 2 semanas | --------- | Facilitador: Formularios CRUD reactivos en Firestore y selectores de vinculación vehículo-conductor operativos. | Completado | — |
| Gestión de notificaciones y mensajería push | Notificaciones locales y push de alta prioridad | FCM, flutter_local_notifications | 1 semana | --------- | Obstáculo: Clave VAPID web pendiente de alta en consola. Canal local prioritario en Android/iOS terminado. | En curso | Overlay visual actúa como respaldo de alerta en entorno web. |
| Validación y pruebas del sistema | Pruebas de precisión geoespacial en entorno urbano | Dispositivos móviles Android, tramo vial controlado | 1 semana | --------- | Obstáculo: Requiere dos vehículos en movimiento real sincronizados para contrastar latencia y radio. | No iniciado | Programada para ejecución como hito inicial de la fase final. |
| Validación y pruebas del sistema | Pruebas de carga con múltiples emergencias concurrentes | Firebase, scripts de prueba en terminal | 1 semana | --------- | Obstáculo: El cliente del MVP evalúa formalmente la primera emergencia activa detectada. | No iniciado | Soporte multicoche registrado como mejora incremental para Fase 3. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: • Factores Facilitadores: 1. La arquitectura basada en flujos reactivos de Firebase (Streams en Flutter) simplificó la sincronización de estado en tiempo real sin requerir la implementación de sockets manuales. 2. La modularización del código por capas limpias (Modelos, Servicios, Vistas y Componentes) permitió distribuir las tareas entre los integrantes sin provocar colisiones en el control de versiones. 3. El aislamiento de las fórmulas geoespaciales como funciones puras aceleró la validación estática de casos límite. • Dificultades y Acciones Tomadas: 1. Desconexión de sesión en panel administrativo: Al dar de alta un conductor de rescate con el SDK cliente de Firebase, el administrador era deslogueado. Se subsanó consumiendo directamente la REST API pública de Firebase Identity Toolkit con cabeceras de autorización separadas.

Actividades ajustadas o eliminadas: • Ajuste de la Arquitectura de Transporte (Backend/Ingesta): Se ajustó el enfoque original (servidor dedicado Node.js/Python con broker MQTT y Redis) en favor de Firebase Realtime Database. Este cambio se justificó por la necesidad de asegurar la factibilidad técnica y operativa del MVP dentro del semestre, eliminando costos y complejidad de despliegue sin comprometer la latencia requerida (< 2 s). • Postergación de Interfaz de Calibración de Usuario (RF-06): Se pospuso la pantalla de configuración manual de umbrales para dar prioridad a la estabilidad del motor predictivo y la visualización de la alerta. Los parámetros se parametrizaron como constantes operativas del sistema (30 segundos de anticipación).

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: • Pruebas de campo geoespaciales en entorno urbano: Causas: Requirieron la culminación previa de ambos módulos móviles (conductor y emergencia) y coordinación logística para pruebas con desplazamiento real. Estrategia de recuperación: Se planificó una sesión de pruebas en ruta vial controlada para los primeros días del siguiente ciclo, utilizando dos terminales Android y registrando con telemetría la distancia exacta de disparo. • Soporte para múltiples emergencias simultáneas: Causas: El MVP fue concebido bajo el principio de verificación funcional del caso de uso principal (un vehículo de emergencia prioritario en proximidad). Estrategia de mitigación: Se documentó como deuda técnica controlada, manteniéndose el procesamiento de la emergencia activa prioritaria sin comprometer la validez demostrativa del prototipo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.